## Cronograma
% concluída | Nome | Início | Término
18% | Novo Agenda | 2019-03-10 | 2019-10-01
90% | CICLO 0 | 2019-03-10 | 2019-06-14
0% | CICLO 1 | 2019-06-17 | 2019-07-12
0% | Inspeção Técnica | 2019-06-17 | 2019-06-18
0% | Reunião de planejamento release | 2019-06-19 | 2019-06-19
0% | Delivery / Discovery | 2019-06-21 | 2019-07-11
0% | Reunião de Entrega | 2019-07-12 | 2019-07-12
0% | CICLO 2 | 2019-07-15 | 2019-08-08
0% | Inspeção Técnica | 2019-07-15 | 2019-07-16
0% | Reunião de planejamento release | 2019-07-17 | 2019-07-17
0% | Delivery / Discovery | 2019-07-18 | 2019-08-07
0% | Reunião de Entrega | 2019-08-08 | 2019-08-08
0% | CICLO 3 | 2019-08-09 | 2019-09-04
0% | Inspeção Técnica | 2019-08-09 | 2019-08-12
0% | Reunião de planejamento release | 2019-08-13 | 2019-08-13
0% | Delivery / Discovery | 2019-08-14 | 2019-09-03
0% | Reunião de Entrega | 2019-09-04 | 2019-09-04
0% | CICLO 4 | 2019-09-05 | 2019-10-01
0% | Inspeção Técnica | 2019-09-05 | 2019-09-06
0% | Reunião de planejamento release | 2019-09-09 | 2019-09-09
0% | Delivery | 2019-09-10 | 2019-09-30
0% | Reunião de Entrega | 2019-10-01 | 2019-10-01